## JAM
Réf: MQ-EN10 V03
Journal d'amélioration
[5 empty] | PS Management et Qualité | [6 empty] | Date : 06/05/2019
| Date de mise à jour :02/07/2023 | [6 empty] | Par : | Responsable Planification et Ressources Pédagogiques
Analyse du constat | [5 empty] | Description de l'action | [5 empty] | Evaluation de l'efficacité |  |  | Observations
N° | Processus | Type constat | Origine | Date | Constat | Analyse des causes | Type d'action ( correctives, correction( immédiate), amélioration) | Actions | Responsable | Délai de Traitement | Suivi de réalisation | Action efficace (Oui/Non) | Critères d'évaluation | Date d'évaluation
(oui / non)
1 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2019-03-26 | Digitalisation à renforcer | IFF dépend largement de ses actionnaires pour la conceptions des modules. Faible digitalisation des cours, conçus pour du présentiel | Action d'amélioration | Rencontre des centres de formations SNCF | Directeur Général+Responsable Communication et Marketing Digital. | 2019-12-01 | OUI | NON | deux rencontres réalisées : UDS en juillet 2019 CNFI en Décembre 2019 | 2019-12-01 | Action répétée sur le N°31
2 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2019-03-26 | Manque de maîtrise sur les formateurs et intervenants | certaines formations n'ont qu'un seul formateur | Action d'amélioration | augmenter le nombre de formateurs validés | Responsable Planification et Ressources Pédagogiques | 2019-12-01 | OUI | NON | END réalisé. TR09 réalisé (4 formateurs) | 2019-12-01 | Action répéter sur le N° 29
3 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2019-03-26 | Formation uniquement en Français, limitant les possibilités d'accueil de nouveaux clients | Conception initiale pour SNCF et ONCF | Action d'amélioration | sélectionner des cours à adpater en Anglais | Responsable Planification et Ressources Pédagogiques | 2020-12-01 | OUI | NON |  | 2019-12-01 | Action répéter sur le N° 33
4 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2019-03-26 | Dépendance des commanditaires : désengagement, risquant de modifier le modèle économique | le protocole d'accord avec les actionnaires SNCF et ONCF garantit un volume minimum | Action d'almélioration | lobbying auprès des actionnaires pour un nouvel engagement et prospection de nouveaux débouchés | Président Directoire IFF/Directeur general | 2019-12-01 | OUI | OUI | indicateur le nombre des nouveaux clients | 2020-01-08 | Cloturée
5 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / OPP | 2019-03-26 | Organisation des congrès au Maroc | Stabilité politique | Action d'almélioration | 1 colloque ou congrès dans l'année à l'IFF | Directoire+Responsable Communication et Marketing Digital. | 2019-12-01 | OUI | OUI | WCRT2019 | 2020-01-01 | Cloturée
6 |  |  | Analyse SWOT / OPP | 2019-03-26 | Ouverture sur l’Afrique et l’internationale | nombreux projets ferroviaires | Action d'almélioration | communication, visites, accueil de délégations |  | 2019-12-01 | OUI | OUI | délégation ministérielle sénegal et gabon | 2020-01-01 | Cloturée
7 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT MN | 2019-03-26 | Absence de maîtrise des prestataires de logistique internes (hébergement, restauration, transport…) | Contrats signé par des actionnaires ONCF/SNCF | Action d'almélioration | boucle qualité : réunions périodiques et plans d'action | Président Directoire IFF/Directeur general | 2019-12-01 | OUI | OUI | réunions qualité restauration, suivi hôtelier réalisé avec SOTRANDIV | 2021-12-01 | Action répéter sur le N° 35
8 | Stratégie et Pilotage | RA | Analys PESTEL | 2019-03-26 | Protocoles écologique liés à l’environnement | Absence d'engagement IFF | Action d'almélioration | Mise en palce des politiques et charte RSE | Président Directoire IFF/Directeur general | 2019-05-06 | OUI | OUI | Politique et charte RSE etabli | 2019-07-06 | Cloturée
9 | [7 empty] | sensibilisation interne ei externe |  | 2020-12-01 | OUI | OUI |  | 2020-12-01 | Cloturée
10 | [7 empty] | Partage de la charte RSE en interne et externe |  | 2020-12-02 | OUI | OUI |  | 2020-12-02 | Cloturée
11 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2019-03-26 | Délais d’ingénierie impactés par les experts métier | la non disponibilité des éxperts métier | Action d'amélioration | Etablir des fiches projet pour la conception des formations avec un planning précis | Responsable Planification et Ressources Pédagogiques | 2019-08-01 | OUI | NON | réalisation des fiches | 2019-07-01 | Action répéter sur le N° 28
12 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2019-03-26 | Manque d’outils de planification, de gestion, d’évaluation … | planification lourde et compliqueé ,et outilis des évaluations manuelles | Action d'amélioration | Rechercher des solutions informatiques sur le marché et auprès des actionnaires | Responsable Installations et Equipements. | 2021-12-01 | OUI | NON | seulememnt 2 outils mise en place toujour pas d'outil de planification | 2016-05-19 | Action répéter sur le N°32
13 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / OPP | 2019-03-26 | Croissance de l'activité ferroviaire | Dévlopper le prteffeuille client | Action d'amélioration | prospection de l'écosystème: contact initie avec TRAM RABAT , TRAM CASA contact initie avec réseau africain : SETER, GUINEE,GCO | Président Directoire IFF/Directeur general | 2019-12-02 | OUI | OUI | Journé technque rélisée et contrat signé avec GCO SETER GTS | 2020-01-08 | Action répéter sur le N°37
14 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT MN | 2019-03-26 | Développement technologique au niveau de la formation : E-LEARNING | formation conçue en présentiel | Action d'amélioration | introduire E-LEARNING dans les modules IFF | Président Directoire IFF/Directeur general | 2020-12-01 | OUI | OUI | Initie la mise en place la palteforme LMS et classe virtuel | 2020-07-01 | Action répéter sur le N°37
15 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 19 et 20/11/2019 | Clarifier les enjeux internes et externes pertinents | Recomndation suite à l'audit interne | Action corrective | Les enjeux internes et externes: sera réalisé dans le cadre de l'analyse SWOT | Président Directoire IFF/Directeur general | 2019-12-01 | OUI | OUI | FDC à jour | 2020-07-08 | Cloturée
16 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 19 et 20/11/2019 | Améliorer la cohérence entre les risques déterminés dans le processus stratégie et le contexte (enjeux pertinents et parties intéressées) | Recomndation suite à l'audit interne | Action de correction( immédiate) | Décliné les risques à partir de l'analyse des contextes (FDC) | Président Directoire IFF/Directeur general | 2019-12-06 | OUI | OUI |  | 2019-12-31 | Cloturée
17 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 19 et 20/11/2019 | Clarifier la méthode de surveillance de la satisfaction des parties intéressées par rapport à leurs exigences | Recomndation suite à l'audit interne | Action de correction( immédiate) | Compléter le tableux analyse PI ( FDC) ajouter colonne surveillance | Président Directoire IFF/Directeur general | 2019-12-06 | OUI | OUI | FDC à jour | 2020-07-08 | Cloturée
18 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 19 et 20/11/2019 | Il est recommandé de revoir le domaine d’application afin de mettre en évidence les prestations fournies telles que le simulateur de conduite, les travaux pratiques, etc. | Recomndation suite à l'audit interne | Action de correction( immédiate) | présiser le domaine d'application dans la FCD( fiche descriptive de contexte ) Compléter par outil pédagogique novateur , sumilitaeur, ouverture à l'international | Président Directoire IFF/Directeur general | 2019-12-06 | OUI | OUI | FDC à jour | 2020-07-09 | Cloturée
19 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 19 et 20/11/2019 | Pour les chapitres de l’ISO 21001 qui ne sont pas applicables, il est recommandé d’améliorer la justification | Recomndation suite à l'audit interne | Action de correction( immédiate) | Etablir des justificatifs pour les Exigence non applicable dans FDC | Président Directoire IFF/Directeur general | 2019-12-06 | OUI | OUI | FDC à jour | 2020-07-09 | Cloturée
20 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT FB | 2020-03-17 | Le CS demande d'initier projet de digitalisation de certaines formations | suite à la mise à jours de l'analyse SWOT | Action corrective | *prise en contact avec des experts de dégitalisation *29-05-2020 rélisation un webinare''dégital learninng'' au profit de formateurs - référents - commanditaires (50 Participants ) * mise en place un plan d'action pour la digitalisation des formation à l'IFF , Formation des formateurs , transformation de modules présentiel en distanciel. | Responsable Planification et Ressources Pédagogiques | 2020-09-01 | OUI | OUI | mise en place E-lernning et classe virtuel | 2021-03-12 | Cloturée
21 | Stratégie et Pilotage | RA | Réunion | 2020-06-10 | Non disponibilité des fiches de formation en anglais | Absence des formations en anglais | Action d'amélioration | Traduction des fiches existantes | Responsable Communication et Marketing Digital. | 15 Octobre 2020 | OUI | OUI | Nombre de fiches traduites | 2020-12-01 | Cloturée
22 | Stratégie et Pilotage | RA | Réunion | 2020-05-18 | Retards de livraison des livrables de communication dû aux conséquences du coranavirus (plaquette ,Impressions et création) | Suite à la crise sanitaire | Action d'amélioration | Relance dès reprise de l'activité | Responsable Communication et Marketing Digital. | Fin Juillet 2020 | OUI | OUI | Edition de la plaquette 2020 | 2021-01-01 | Cloturée
23 | Stratégie et Pilotage | RA | Réunion | 2020-06-29 | Communication sur la certification différée | replanifié en raison de non disponibilité de l'auditeur externe Véritas | Action de correction( immédiate) | Replanification l'audit externe en 2021 | Chargée du SMQ et des ressources pédagogiques connectées. | Fin Octobre 2020 | OUI | OUI | 16 et 17 juin 2021 | 16 et 17 juin 2021 | Cloturée
24 | Stratégie et Pilotage | RA | Réunion | 2020-06-29 | Séminaire formateur reporté | annulation de l'évenement 2020 à cause de la crise sanitaire | Action d'amélioration | Replanification | Responsable Communication et Marketing Digital. | Après levée des contraintes de la crise sanitaire | OUI | NON | Séminaire en 2021 non réalisé | 2021-12-01 | Cloturée
25 | Stratégie et Pilotage | RA | Revue de direction | 2020-07-14 | Eu égard à l’impact de la crise sanitaire Covid19, non réalisation du plan de communication comme prévu | Suite à la crise sanitaire | Action de correction( immédiate) | Replanification du plan de communication | Responsable Communication et Marketing Digital. | 2020-12-25 | oui | OUI | réalisation sur planning en 2021 | 2021-12-01 | Cloturée
26 | Stratégie et Pilotage | RA | Revue de direction | 2021-03-10 | Probléme de calcule de l'objectif pour l'indicateur taux de respect de budget | Suite à revue de direction | Action d'amélioration | Revoir calcule de l’indicateur Financier | Responsable Administratif et Financier | 2021-03-24 | oui | OUI | TBD à jours | 2021-12-01 | Cloturée
27 | Stratégie et Pilotage | RA | Revue de direction | 2021-10-06 | Pour l'efficacite du SMQ, Actualiser annuellement l’analyse SWOT | mettre à jour l'analyse SWOT Annulement | Action d'amélioration | Actualiser annuellement l’analyse SWOT : à programmer courant T1-2022 | Président Directoire IFF/Directeur general | 2022-01-31 | oui | OUI | TBD à jours | 2022-04-11 | Cloturée
28 | Stratégie et Pilotage | RA | Revue de direction | 2021-10-06 | Revoir l'indicateur relatif à la mise en œuvre des acquis de formation par les stagiaires (évaluation à froid) dans le TBD 2022. | mettre à jour le TBD | Action d'amélioration | Ajouter un indicateur relatif à la mise en œuvre des acquis de formation par les stagiaires (évaluation à froid) dans le TBD 2022. | Chargée du SMQ et des ressources pédagogiques connectées. | S9-2022 | oui | OUI | TBD à jours | 2022-04-11 | Cloturée
29 | Stratégie et Pilotage | RA | Revue de direction | 2021-10-06 | Réaliser une revue de la matrice des risques et opportunités en janvier 2022 | pas de mise à jours depuis 2020 | Action d'almélioration | revoir la matrice des risques et opportunités en janvier 2022, après la mis à jours de l'analyse SWOT | Chargée du SMQ et des ressources pédagogiques connectées. | 2022-05-05 | oui | OUI | Analyse à jours | 2022-04-11 | Cloturée
30 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2021-01-21 | Formation uniquement en Français | pas de demande de formation en Anglais jusqu'alors | Action d'amélioration | Aniticiper les contrats avec les clients par la traduction de certains modules en anglais ( IFF TV12: SMS ) | Responsable Planification et Ressources Pédagogiques | 2022-12-01 | oui |  | modules de formation en Anglais |  | En cours
31 | [6 empty] | Action d'amélioration | rechercher des formateurs anglophones |  | 2022-12-01 | oui |  | vivier de formateurs anglophones |  | En cours
32 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / MN | 2021-01-21 | Eloignement des clients | distances entre les pays sur le continent | Action d'amélioration | proposer des formations à distance et assurer des formations chez les clients | Responsable Planification et Ressources Pédagogiques | 2022-12-01 | oui | oui | nombre de sessions à distance et de sessions sur site chez les clients | 2022-05-12 | Cloturée
33 |  | RA | Analyse SWOT / MN | 2021-01-21 | Montée de la conscience écologique vs transport aérien | prise de conscience des effets climat et réduction du volume de stagiaires en présentiel | Action corrective | proposer des formations à distance et assurer des formations chez les clients | Responsable Planification et Ressources Pédagogiques / Directoire | 2022-12-01 | oui | oui |  | 2022-05-12 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / MN | 2021-01-21 | Absence de maîtrise des prestataires de logistique (hébergement, restauration, transport) | Contrats signé par des actionnaires ONCF/SNCF | Action d'amélioration | réunions périodiques de suivi qualité avec les prestataires, transfert des réclamations | Responsable Administratif et Financier | 2022-12-01 | oui | oui |  | 2022-05-12 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / MN | 2021-01-21 | crise sanitaire Covid 19 | persistance de la crise au-delà de 2020 | Action d'amélioration | Mise en place d'un protocole de fonctionnement pendant la crise sanitaire | Président Directoire IFF/Directeur general | 2020-06-15 | oui | oui | résultat d'audit interne du 24-12-2020 | 2022-01-12 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / OPP | 21//01/2021 | Développement du transport urbain (tramway) au Maroc | Elargir le protfeuille client aux oppérateurs de transport urbain: TRAM RABAT , TRAM CASA | Action d'almélioration | Réalisation journée technique et un webinaire avec les participants du RABATTRAM et CASATRAM | Président Directoire IFF/Directeur general | du 22au 25-nov- 2021 | oui | OUI | résultat de l'évaluation docebo | 2022-01-13 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2022-01-21 | Délais d’ingénierie impactés par la disponibilité des experts métier | non disponibilité des experts metiers charges de la conception des modules de formation | Action d'amélioration | utiliser les formateurs experts pour réaliser la conception | A.EL HACHIMI | 2022-12-01 | oui | OUI | absence de refus de conception demandée par les clients | 2022-04-11 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2022-01-21 | Faible maîtrise sur les formateurs , intervenants et référents ONCF et SNCF . | non disponibilité de formateurs pour certains métiers | Action d'amélioration | nouveaux partenariats avec organismes externes pour les besoins de formation | A.EL HACHIMI | 2022-12-01 | oui | OUI | nombre de modules ne comprenant qu'un seul animateur | 2022-04-11 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2022-01-21 | Gestion des "backups" formateurs et experts | turn-over parmi les formateurs | Action d'amélioration | constituer un vivier de formateurs avec ONCF, SNCF et partenaires | A.EL HACHIMI | 2022-12-01 | oui | OUI | nombre de modules ne comprenant qu'un seul animateur | 2022-04-11 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2022-01-21 | Faible niveau de Digitalisation des modules de formation | catalogue de formation conçu pour du présentiel | Action d'amélioration | Mettre en place des outils pour formation à distance | A.EL HACHIMI + C.EL MARAHI | 2021-01-01 | oui | OUI | mise en œuvre LMS et salles virtuelles | 2021-06-01 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage |  |  |  |  | Manque de connaissance et de maitrise des outils digitaux | Action d'amélioration | Formation des formateurs et du staff IFF sur les outils digitaux | A.EL HACHIMI + C.EL MARAHI | 2021-12-01 | oui | oui | formations aux outils : staff en juin 2021 et deux groupes de formateurs avec TMIS | 2021-12-01 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage |  |  |  |  | manque de d'outils de type simulateur | Action d'amélioration | rechercher des outils pertinents adaptables aux formtions IFF ( réalité virtuelle, nouveaux simulateurs) | A.EL HACHIMI + C.EL MARAHI | 2021-12-01 | oui | non | étude en cours pour simulateur tramway | 2021-12-01 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Analyse SWOT / FB | 2022-01-21 | Manque d’outils de planification, de gestion, d’évaluation … | Traitement manuel des évaliuation des formations, consommateur de temps avec risque d'erreurs | Action d'amélioration | Mise en place outil de l'évaluation informatisé ( Docebo) | I.CHRAGA | mi-mars 2019 | oui | oui | tableau de bord des évaluations à chaud et à froid | 2019-06-01 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage |  |  |  |  | Traitement mannuel des inscriptions via des emails et l'éditions des attestations en format papiers, consommateur de temps avec risque d'erreurs | Action d'amélioration | mise en place d'un sharepoint pour les inscriptions et l'édition des attestations | I.CHRAGA | 2022-03-01 | oui | oui | outils utilisés et partagés | 2022-06-17 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage |  |  |  |  | Traitement mannuel des plannings des formation via outil Excell | Action d'amélioration | Rechercher des solutions informatiques sur le marché et auprès des actionnaires | I.CHRAGA | décembre-2022 | oui | oui | contrat signé avec autre client | 2022-06-17 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RC | Revue de direction | 2022-02-16 | Intégrer un indicateur relatif à la mise en œuvre des acquis de formation par les stagiaires (évaluation à froid) dans le TBD 2022. | Manque un indicateur de satsisafction de évaluation à froid dans le tableau des objectifs | Action d'amélioration | L'indicateur relatif à la mise en œuvre des acquis de formation par les stagiaires (évaluation à froid) dans le TBD 2022 à été ajouté . | C.EL MARAHI | 2022-09-01 | OUI | OUI | indicateur ajouter est calculé | 2022-03-04 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | PS | Audit interne | 2022-04-11 | Analyse SWOT : Mettre en place les plans d'action suite aux faiblesses, menaces et certaines opportunités | manque des action suite suite aux faiblesses, menaces et certaines opportunités | Action de correction (immédiate) | Mettre en place les plans d'action suite aux faiblesses, menaces et certaines opportunités | K.CHENNOUF + R.RABIER | 2022-06-15 | oui | OUI | jam à jour | 2022-06-17 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2022-04-11 | Compléter le plan de communication : charte, règlement… | plan de communication n'était pas a jour | Action de correction (immédiate) | ajouter dans le plan de communication la charte , régelemnt , protocole sainitaire …. | K.CHENNOUF + R.RABIER | 2022-06-16 | oui |  | plan de com à jour | 2022-06-18 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | NC | Audit interne | 2022-04-11 | Mettre à jour les actions suite à l'analyse des risques et évaluer l'efficacité | l'analyse des risques n'était pas à jour | Action corrective | réaliser la mis à jour les actions suite à l'analyse des risques et évaluer l'efficacité | K.CHENNOUF + R.RABIER | 2022-06-17 | oui | OUI | analyse de risque à jour | 2022-06-17 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit Externe | 2022-06-20 | Un effort permettant de synthétiser les enjeux internes et externes serait d'une grande valeur ajoutée. | mettre à jour l'analyse | Action d'amélioration | Revoir l'analyse des enjeux et mettre en avant les enjeux pertinents dans le JAM | C.ELMARAHI | 2022-04-11 | oui | oui | réalisé | 2023-05-05 | cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | PS | Audit Externe | 2022-06-20 | La revue de direction tenue le16/2/2022 n'a pas statué de façon claire sur l'efficacité du système de management. | Manque un slid dans la presentation de la revue de direction qui clarifier l'efficacité du système de managemen | Action d'amélioration | Ajouter le paragraphe sur l'efficacité du système " Le système de management de la formation de l'IFF est globalement efficace et conforme est capable d'atteindre les objectifs définis par la direction" | C.ELMARAHI | 2022-12-13 | oui | oui | PPT à jours | 2023-05-02 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | PS | Audit Externe | 2022-06-20 | En outre, le plan d'actions permettant de concrétiser les décisions prises n'est pas suffisamment explicite sur les responsabilités de mise en œuvre des actions convenues. | les résponsabilités pas détailler dans le jam | Action d'amélioration | détailler les résponsabilité dans le JAM | A.ELHACHIMI | 2022-12-13 | oui | oui | JAM à jours | 2023-05-02 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Réunion du processus | 2023-04-24 | le protocole saintaire est en stand by | suite au Fin de l'état d'urgence sanitaire mondial pour le covid | Action corrective | application de protocole en cas de besoin | K.CHENNOUF + R.RABIER | 2023-06-01 | OUI | oui | non apllication en 2023 | 2022-06-04 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Revue de Copil | 2023-01-12 | Révision les objectif et le seuil de cricité dans le tableau de bord du processus stratégie lors de la réunion du processus | mettre à ajour le tableau de objectifs pour le processus stratégie et pilotage | Action d'amélioration | modification tabeleau de bord le Taux de satisfaction des stagiaires à chaud :Modifier le seuil de criticité au lieu d 84% à 85% le Taux de satisfaction des stagiaires à froid : modifier l’objectifs : au lieu de 87% à 84% le Seuil de criticité au lieu d 70% à 80% Le taux de respect de plan de communication Modifier l’objectifs : 95% , le Seuil de criticité 90% | C.ELMARAHI | 2023-06-01 | oui | oui | TBD modifier | 2023-05-05 | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 | Planifier les actions issues de la démarche RSE | Detaillet les actions réalisée sur la demarcheRSE | Action d'amélioration | La charte RSE a été mise en œuvre le 06-05-2019 et communiquée à toutes les parties intersiées | K.CHENNOUF)/R.RABIER/ R.BOUHLAL | 2019 | oui | oui |  |  | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 |  |  | Action d'amélioration | Integrer la charte dans les CDC et les contrats fournisseurs | D.SELLAM | dec-2023 | oui | oui |  |  | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 |  |  | Action d'amélioration | Accées au batiment IFF pour les personnes à mobilité réduite( parking , la Rampe d'accés , salle de formation Rez de choussus ..) | K.CHENNOUF)/R.RABIER/ | 2015 | oui | oui |  |  | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 |  |  | Action d'amélioration | sensibilisation par des affiches sur l'économie de l'eau dans les salles et mise en place des fontaine dans le restaurant | R.BOUHLAL | 2023-07-01 | oui | oui |  |  | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 |  |  | Action d'amélioration | Action au niveau du bâtiment après action technique par l'installation des lampes et d'un compteur électrique. | D.SELLAM | 2019 | oui | oui |  |  | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 |  |  | Action d'amélioration | integrer des detecteurs de mouvement dans les toillets | D.SELLAM | 2023-07-01 | oui | oui |  |  | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 |  |  | Action d'amélioration | la gestion des déchets : tri sélectif des déchets et collecte et traitement des bouteille en plastique | D.SELLAM | 2023-12-01 | oui |  |  |  | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 | Formaliser les points discutés lors des réunions d’accueil des stagiaires | action fait manque de formalisation | Action d'amélioration | Sensibilisation les stagiares : reunion ,Affichage, communication | R.BOUHLAL | 2023-07-01 | oui | oui |  |  | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 |  |  | Action d'amélioration | Rappler les animateurs d'ajouter un slide concenrnant l'envernement de l'IFF ,sécurité et la déroulement de la formation | A.ELAHCIMI |  | oui | oui |  |  | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 | Déployer la matrice d’évaluation de la profitabilité des opportunités pour tous les processus | Recommandation suit à l'audit externe de déployer une matrice d'évaluation des opportunités | Action d'amélioration | Réaliser une évaluation une matrice des opportunités | K.CHENNOUF)/R.RABIER/ | 2023-06-01 | oui |  |  |  | Cloturée
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 | Formaliser les points discutés lors des réunions d’accueil des stagiaires | action fait manque de formalisation | Action d'amélioration | Sensibilisation les stagiares : reunion ,Affichage, communication
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 |  |  | Action d'amélioration | Rappler les animateurs d'ajouter un slide concenrnant l'envernement de l'IFF ,sécurité et la déroulement de la formation
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-29 | Déployer la matrice d’évaluation de la profitabilité des opportunités pour tous les processus | Recommandation suit à l'audit externe de déployer une matrice d'évaluation des opportunités | Action d'amélioration | Réaliser une évaluation une matrice des opportunités
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-30 | Planifier les actions issues de la démarche RSE (lampes à détection de mouvement, fontaine d’eau, accès personnes à mobilité réduite, tri sélectif des déchets…) et ajouter comme origine des actions la RSE au niveau des JAM. Formaliser les actions qui ont été faites par rapport aux axes de la charte RSE Intégrer les achats responsable | Manque une planification detaiiler sur les actions suite au demarche RSE | Action d'amélioration | Ajouter dans le JAM les actions faites pour le demarche RSE
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-30 | Formaliser les points discutés lors des réunions d’accueil des stagiaires | Pas de formalisation sur la réunion faits avec stagiaires SNCF | Action d'amélioration | Ajouter dans le JAM les point discuté lors de la réunion d'acceuil aux stagiaires SNCF et autre
34 | Stratégie et Pilotage | PS | Audit interne | 2023-05-30 | Déployer la matrice d’évaluation de la profitabilité des opportunités pour tous les processus | Manque de l'évaluation des opportunités pour tous les processus | Action d'amélioration | Travailler avec tous les processus sur la matrice d’évaluation de la profitabilité des opportunités
34 | Stratégie et Pilotage | PS | Audit interne | 2023-05-30 | Ajouter la date de validation de l’organigramme, la charte et la politique | manque des date dans le fichier de l'organigramme er charte RSE , Politique | Action d'amélioration | ajouter à la fin de la page la date de validation pour les documents suivante : la charte RSE , Politique , Organigramme
34 | Stratégie et Pilotage | RA | Audit interne | 2023-05-30 | Revoir le Seuil critique taux de satisfaction à 85% au lieu de 86 | le taux 86% pas idicatifs | Action d'amélioration | modification fait au niveau du tableu de bord pour le Seuil critique taux de satisfaction à 85% au lieu de 86
Formulas:
Date d'évaluation = [Délai de Traitement]-2022

## Menu deroulant
Type d'action | PS | Processsus | Origine | Responsable | Oui/ Non | Observations
Action d'amélioration | STP | Stratégie et Pilotage | Analyse SWOT / MN | Président Directoire IFF/Directeur Général | OUI | Clôturée
Action de correction (immédiate) | GRC | Gestion des Relations Clients | Analyse SWOT / FB | Directeur Général | NON | En cours
Action corrective | MQ | Management et Qualité | Analyse SWOT / OPP | Responsable Planification et Ressources Pédagogiques
Type constat | IF | Ingénierie des Formations | Analyse PESTEL | Responsable Administratif et Financier
RA | PR | Planification et Réalisation | TDB Non atteinte des objectifs | Responsable Installations et Equipements.
NC | ACH | Achats et logistique | Analyse des risques | Chargée de l’administration des formations
RC | IEHS | Installations, Equipements, Hygiène et Sécurité | Audit interne | Chargée du SMQ et des ressources pédagogiques connectées.
PS | FC | Finance et Comptabilité | Audit Externe | Chargée du SMQ et des ressources pédagogiques connectées.
| GCC | Gestion des Compètences et des connaissances | Modification | Responsable Communication et Marketing Digital.
|  |  | Revue de direction | Directoire+Responsable Communication et Marketing Digital.
|  |  | Revue de processus | Directeur Général+Responsable Communication et Marketing Digital.
Réclamation PI
Réunion
Evaluation des fournisseurs
EQS: Enquête de satisfaction du personnel
EQS: Enquête de satisfaction clients
EQS: Enquête de satisfaction formateurs
EQS: Enquête de satisfaction stagiaires
RSE